## Cover Page
| CONTINUOUS SERVICE INSPECTION COVER PAGE |  |  | CSI NUMBER | DATE | REV
|  |  |  | CSI-MVADS0XXX | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  | SITE | SERVICE | WORK SPECIFICATION | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER | TAQ-A4-CD-19-0001-D | A400M
CHAPTER | TITLE |  |  |  | STATUS
1 | TEAM STRUCTURE |  |  |  | 100%
2 | DELIVERABLES & KPI's |  |  |  | 100%
3 | SKILL MATRIX |  |  |  | 0%
4 | VOLUME OF DELIVERABLES |  |  |  | 80%
5 | INCIDENCES (ON TIME ON QUALITY) |  |  |  | 100%
6 | IMPROVEMENT PROPOSALS |  |  |  | 100%
7 | RISK MANAGEMENT |  |  |  | 100%
|  |  |  | OVERALL STATUS | 82.86%

## Team Structure (QAM-QS)
| CONTINUOUS SERVICE INSPECTION TEAM STRUCTURE |  |  |  |  | CSI NUMBER | DATE | REV
[6 empty] | CSI-MVADS0XXX | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  | SITE | SERVICE |  |  | WORK SPECIFICATION | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER |  |  | TAQ-A4-CD-19-0001-D | A400M
TRIGO G.Q.S TEAM
NAME |  |  |  | POSITION | AREA |  | PROGRAM
MOLINA ALONSO, FRANCISCO JOSÉ |  |  |  | FOCAL SITE MANAGER | FTC CALIDAD |  | ALL
HERRERA JIMÉNEZ, MANUELA |  |  |  | QUALITY AIRCRAFT MANAGER | FTC CALIDAD |  | A400M MSN004
MORENO DÍAZ, MARÍA DEL ROSARIO |  |  |  | QUALITY AIRCRAFT MANAGER | FTC CALIDAD |  | A400M MSN006
PINTO MARTIN, JAVIER |  |  |  | QUALITY AIRCRAFT MANAGER | FTC CALIDAD |  | A400M MSN056
DEL RÍO ORTEGA, ANTONIO |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | DOC. MSN056
BLANCO VENEGAS, GONZALO |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN004
GONZÁLEZ MACÍAS, ANTONIO MANUEL |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN004
ORTIZ VENEGAS, ANA |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN004
GALLEGO LOZANO, MANUEL MARÍA |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN006
MENESES REINA, CARLOS |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN006
NAVARRO GALISTEO, JAVIER |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN056
PARRA GÓMEZ, CARLOS |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN006
RAMÓN DUCOY, JULIO |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN056
VIZUETE DEL TORO, JAVIER |  |  |  | QUALITY SUPPORT | FTC CALIDAD |  | MSN056
CUSTOMER
NAME |  |  |  | POSITION | AREA |  | PROGRAM
LAURA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ |  |  |  | TOQMK1 (FTC) | Flight Test Center |  | A400M
MANUEL MÁRQUEZ TRISTAN |  |  |  | TOQMK1 (FTC) | Flight Test Center |  | A400M

## Skill Matrix (QAM-QS)
| CONTINUOUS SERVICE INSPECTION SKILL MATRIX |  |  |  | CSI NUMBER | DATE | REV
[5 empty] | CSI-MVADS0XXX | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  | SITE | SERVICE |  | WORK SPECIFICATION | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER |  | TAQ-A4-CD-19-0001-D | A400M
SKILL MATRIX ADS-FAL-FTC
SKILLMATRIX QAM's |  |  |  | SKILLMATRIX INSPECTORES

## Deliverables & KPIs
|  | CONTINUOUS SERVICE INSPECTION DELIVERABLES & KPIS | [5 empty] | CSI NUMBER | DATE | REV
[8 empty] | CSI-MVADS0XXX | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  |  | SITE | SERVICE |  |  |  | WORK SPECIFICATION | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER |  |  |  | TAQ-A4-CD-19-0001-D | A400M
Nº | DELIVERABLE |  |  |  | DEL. REFERENCE | TRIGO KPI REF. | DESCRIPTION |  |  | FREQ.
1 | Maintenances Task Performed |  |  |  | WP2.01 | AG14.6 | As per plan according to A/C Flights availability |  |  | Monthly
2 | Special Instruction Application. |  |  |  | WP2.02 | AG14.8 AG14.10 | Verification/inspection should be documented properly in the relevant tool before the end of the current shift and in case of not completing the work instruction at the end of the shift, register in the stablished tool the detailed work progress. |  |  | Monthly
3 | TLB process. |  |  |  | WP2.03 | AG14.8 AG14.10 | As per plan according to A/C Flights availability. |  |  | Monthly
4 | Aircraft ready for Flight Test purposes (TLB Final Stamp). |  |  |  | WP2.04 | AG14.8 AG17.1 | Correct TLB deliveries. |  |  | Monthly
5 | Process non conformities |  |  |  | WP2.05 | AG14.2 | Each finding detected should be documented properly in the relevant tool within 1 shift after its observation. |  |  | Monthly
6 | Quality Following Attest conformity of work. |  |  |  | WP2.06 | AG14.8 | 100% of work performed by another organizations to be inspected / verified |  |  | Monthly
7 | FOD surveillance and reporting |  |  |  | WP2.07 | AG14.3 AG14.4 AG14.7 | As per plan according to demand Daily report at the beginning of each shift |  |  | Monthly
8 | Damage Industrial Means (DIM) |  |  |  | WP2.08 | AG14.3 | Damages by means detected along of services perfomed. |  |  | Monthly
9 | “A400M FT MSN0056 Flight Test Status Report” |  |  |  | WP2.09 | AG.14.5 | As per plan according to demand. |  |  | Monthly
10 | Maintenance Aircraft Limitation (MSN56) |  |  |  | WP2.10 | AG.14.5 AG18.3 | New ACLs should be documented in the relevant tool within 1 day after A/C applicability performed in COLA Tool |  |  | Monthly
11 | MSN56 Maintenance Activities |  |  |  | WP2.11 | AG14.5 | 11.1 Creation and closure of task linked with new Inflow. 11.2 Follow up of mantinance. 11.3 Maintenance reports to be provided weekly and on demand. 11.4 A/C Consumptions after each A/C Operation. 11.5 Follow up the Aircraft Maintenance / Preservation / Storage plan. 11.6 PFR uploading in Airbus Management system. |  |  | Weekly
12 | Continuous Improvement (Corrective Action and follow-up) |  |  |  | WP2.12 | AG20.1 | Each finding detected should be analysed within 1 week after its observation and actions put in place. |  |  | Monthly
13 | Zone Closure |  |  |  | WP2.13 | AG14.3 | Zone closure should be documented properly in the relevant tool before the end of work |  |  | Monthly
14 | IVs pre-post Operational |  |  |  | WP2.14 | AG17.1 | As per plan according to A/C Flights availability. |  |  | Monthly
15 | ASRM management |  |  |  | WP2.15 | AG18.4 | Each rejected material should be classified and noted |  |  | Monthly
16 | Maintenance Aircraft Limitation. |  |  |  | WP2.16 | AG18.3 AG.14.5 AG18.1 | Pre-operational analysis of draft documents within 1 day, in order to avoid later rejections. |  |  | Monthly
17 | QSRs |  |  |  | WP2.17 | AG.14.5 AG18.1 | Once validated analysis of mentioned document and application as per process |  |  | Monthly
18 | A/C Logbooks update |  |  |  | WP2.18 | AG14.5 | As per plan according to A/C Flights/Maintenance availability 18.1 Propeller installation/uninstallation and maintenance tasks date fulfilled. 18.2 Crosscheck with LSMS, updating WO/OP properly. 18.3 HNC’s launched for any discrepancy |  |  | Monthly
19 | Operational Surveillance |  |  |  | WP2.19 | AG14.9 | As stablished in the process |  |  | Monthly
20 | Coordinate A/C Quality Activities and quality requirements | AG 18.4 KPI ASRM SURVEILLANCE |  |  | WP2.20 | AG14.6 | As per plan according to A/C Flights availability |  |  | Monthly
21 | IVs updated |  |  |  | WP2.21 | AG17.1 | Assure that the inspection documents (IVs) are updated with new requirements and with return of experience. |  |  | Monthly
22 | OWS tacking and management |  |  |  | WP2.22 | AG14.8 | As per plan according to A/C Flights availability |  |  | Monthly
23 | Management, control and archiving of Aircraft Documentation |  |  |  | WP2.23 | AG14.1 | As stablished in the process. |  |  | Monthly

## ON TIME ON Q
|  | CONTINUOUS SERVICE INSPECTION INCIDENCES | [7 empty] | CSI NUMBER |  | DATE | REV
[10 empty] | CSI-MVADS0XXX |  | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  |  | SITE | SERVICE | [5 empty] | WORK SPECIFICATION |  | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER | [5 empty] | TAQ-A4-CD-19-0001-D |  | A400M
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
ON TIME |  | JAN: 3; FAL A400M FEB: 0; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: 0; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: 2; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAY: 1
ON QUALITY |  | JAN: 1; FAL A400M FEB: 1; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: 0; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: 0; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAY: 2
|  | 0 | = 0 incidences |  | 1 | = 1 or 2 incidences |  |  | 3 | > 2 incidences
*PPS from Sevices actions:
Item | Opening Date | JAN: Detected by; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: Incidence; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: Responsible; A400M NOV: Status; A400M DEC: Closing Date
1 | 2020-01-14 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: Several tasks of maintenance out of deadline; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-43 Tools.
2 | 2020-01-24 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: Spaner 5/32 from tool case 4 is lost; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-42 Tools
3 | 2020-01-31 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: KPI AG 18.4 ASRM management deadlines out of objective; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: CLOSED; A400M DEC: 2020-02-15
|  |  |  | Action | Awareness session to QAM team to refresh deadline objective (30 days to reject elements)
4 | 2020-01-31 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: KPI 20.1 Two PPS not opened before a week in January; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QIT; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Create a new PPS Masterlist to solve PPS opening problems
5 | 2020-02-28 | JAN: HO Quality - L.R.F; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: KPI AG 14.8 some maintenance task wrongly answer implies regularization of ALB item; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QIT; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | New maintenances task follow up tool which includes text generator
6 | 2020-04-21 | JAN: HO Maintenance - R.R.R.; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: Several tasks of maintenance out of deadline; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-44 Tools.
7 | 2020-04-30 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: KPI AG 14.2 SAP notifications OTD out of deadline; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QIT; A400M NOV: CLOSED; A400M DEC: 2020-05-05
|  |  |  | Action | New SAP notifications tool to improve deadlines and to monitor quality notification
8 | 2020-05-15 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: MAP Statement not declared in MSN04 ALB (F864-93 & F864-94) due to confusion with TSP description; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-45 Tools.
9 | 2020-05-20 | JAN: AERTEC Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: MSN04 flight with overdue FFQDM maintenance task; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-46 Tools.
10 | 2020-05-31 | JAN: TRIGO Crew; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: KPI AG 14.4 Some FOD rounds missing or without data; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QIT; A400M NOV: CLOSED; A400M DEC: 2020-06-17
|  |  |  | Action | New FOD round records viewer for allowing Focal Site Manager to follow-up FOD round performance
11 | 2020-06-02 | JAN: HO Quality - L.R.F; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER MAR: NC descrition; A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER APR: FFQDM task performed by a worker with overdue skill; TAQ-A4-CD-19-0001-D OCT: QAM; A400M NOV: IN PROGRESS
|  |  |  | Action | Open & follow up on PPS-47 Tools.

## Volume Del.
|  | CONTINUOUS SERVICE INSPECTION VOLUME DELIVERABLES | [8 empty] | CSI NUMBER |  | DATE | REV
[11 empty] | CSI-MVADS0XXX |  | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  |  |  |  | SITE | SERVICE |  |  |  |  | WORK SPECIFICATION |  | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  |  |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER |  |  |  |  | TAQ-A4-CD-19-0001-D |  | A400M
FLIGHT TEST CENTER
| DELIVERABLE |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| Maintenances Task Performed |  | JAN: 810; FEB: 252; MAR: 253; APR: 180
| Special Instruction Application |  | JAN: 64; FEB: 71; MAR: 58; APR: 58
| TLB process |  | JAN: 561; FEB: 470; MAR: 517; APR: 579
| Aircraft ready for Flight Test purposes (TLB Final Stamp) |  | JAN: 20; FEB: 19; MAR: 18; APR: 16
| Process non conformities |  | JAN: 30; FEB: 24; MAR: 17; APR: 28
| Quality Following Attest conformity of work |  | JAN: 561; FEB: 470; MAR: 517; APR: 579
| FOD surveillance and reporting |  | JAN: 43; FEB: 46; MAR: 30; APR: 12
| Damage Industrial Means (DIM) |  | JAN: 0; FEB: 0; MAR: 0; APR: 0
“A400M FT MSN0056 Flight Test Status Report” | bar: JAN to APR
| Maintenance Aircraft Limitation (MSN56) |  | JAN: 1; FEB: 2; MAR: 0; APR: 1
| MSN56 Maintenance Activities |  | JAN: 77; FEB: 143; MAR: 141; APR: 53
| Continuous Improvement (Corrective Action and follow-up) |  | JAN: 2; FEB: 0; MAR: 0; APR: 0
Zone Closure
| IVs pre-post Operational |  | JAN: 40; FEB: 38; MAR: 36; APR: 32
| ASRM management |  | JAN: 23; FEB: 27; MAR: 24; APR: 20
| Maintenance Aircraft Limitation |  | JAN: 16; FEB: 5; MAR: 2; APR: 2
QSRs
| A/C Logbooks update |  | JAN: 2; FEB: 7; MAR: 4; APR: 9
| Operational Surveillance |  | JAN: 0; FEB: 16; MAR: 1; APR: 8
Coordinate A/C Quality Activities and quality requirements
IVs updated
OWS tacking and management
| Management, control and archiving of Aircraft Documentation |  | JAN: 0; FEB: 30; MAR: 15; APR: 0
VOLUME OF DELIVERABLES

## Improvement proposals
|  | CONTINUOUS SERVICE INSPECTION IMPROVEMENT PROPOSALS |  |  |  | CSI NUMBER | DATE | REV
[6 empty] | CSI-MVADS0XXX | 2022-09-20 | 1
CUSTOMER |  |  | SITE | SERVICE |  | WORK SPECIFICATION | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER |  | TAQ-A4-CD-19-0001-D | A400M
ITEM | OP.DATE | CODE | PROPOSED BY | DESCRIPTION |  | RESPONSIBLE | STATUS | CLOSING DATE
1 | CW26 2019 | Software |  | Improvement | Sábana MSN056 | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW33 2019
|  |  |  | Target | Mayor fidelidad y cantidad de información del mantenimiento. Datos directamente de LSMS
2 | CW46 2019 | Software |  | Improvement | Automatización reporte KPI PPS en pantallas | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW46 2019
|  |  |  | Target | Ahorro de tiempo en el reporte.
3 | CW47 2019 | Software |  | Improvement | Control FOD en Apertura/cierre de paneles | Miguel García Ruíz | CANCELLED
|  |  |  | Target | Control de riesgo de FOD en paneles por apertura de otros.
4 | CW46 2019 | Software |  | Improvement | Implantación SCO | Miguel García Ruíz | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Mayor control en la gestión de trabajos.
5 | CW46 2019 | Software |  | Improvement | Automatización master KPI´s | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW47 2019
|  |  |  | Target | Ahorro de tiempo en cálculos y mayor exactitud.
6 | CW46 2019 | Software |  | Improvement | Control de configuración de software por A/C | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW46 2019
|  |  |  | Target | Evitar errores mediante seguimientod e la configuración del software
7 | CW34 2019 | Working process |  | Improvement | Mejora en retroalimentación del Layout de rondas FOD | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW37 2019
Target
8 | CW39 2019 | Working process |  | Improvement | Creación de libros de obra en curso para registro de entrada y salida | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW41 2019
|  |  |  | Target | Control de entradas y salidas en OEC.
9 | CW45 2019 | Working process |  | Improvement | Implantación de criterios para la legibilidad de las herramientas | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW46 2019
|  |  |  | Target | Estandarización para facilitar la legibilidad e identificación.
10 | CW27 2019 | Software |  | Improvement | Creación base de datos para IC | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW29 2019
|  |  |  | Target | Informatización de la información y control de IC´s.
11 | CW47 2019 | Software |  | Improvement | Sábana MSN056: exportación de tareas realizadas en archivo histórico | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW48 2019
|  |  |  | Target | Agilización y limpieza del archivo.
12 | CW47 2019 | Software |  | Improvement | Herramienta de control de WP.3.100 | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW48 2019
|  |  |  | Target | Software para el reporte periódico de la Work Specification
13 | CW51 2019 | Working process |  | Improvement | Implantación reunión diaria Q+PD de niveles 1 y 2. | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW02 2020
|  |  |  | Target | Mejorar flujo de información entre N1 y N2 para la distribución del trabajo diario.
14 | CW51 2019 | Software |  | Improvement | Creación software OEC. | Miguel García Ruíz | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Controlar la ubicación de los paneles en OEC informatizando la entrada, salida, y consulta de los mismos
15 | CW49 2019 | Software |  | Improvement | Estandarización del seguimiento de las ACL´s | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW50 2019
|  |  |  | Target | Utilizar el mismo software para el seguimiento de las ACL´s en todos los aviones, mejorando el control del estado.
16 | CW50 2019 | Software |  | Improvement | Software Control de herramientas | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW02 2020
|  |  |  | Target | Informatización del control de herramientas
17 | CW50 2019 | Software |  | Improvement | Software Avisos | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW51 2019
|  |  |  | Target | Optimización del proceso, para evitar la perdida y duplicadad de información
18 | CW49 2019 | Software |  | Improvement | Creación nueva estructura de red | Pedro Alonso Fernández | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Crear una estructura clara y definida de la red de FTC para evitar duplicidad de información y hacerla más accesible
19 | CW05 2020 | Software |  | Improvement | Base de datos reunión diaria Q+PD de niveles 1 y 2. | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW11 2020
|  |  |  | Target | Facilitar y estandarizar el flujo de la reunión así como almacenar toda la información de esta para el posterior seguimiento de sus acciones derivadas.
20 | CW04 2020 | Working process |  | Improvement | Mejora ronda FOD | Ana Carrasco Naranjo | CLOSED | CW04 2020
|  |  |  | Target | Eliminación de revisiones duplicadas y optimización de la supervisión de OEC
21 | CW03 2020 | Software |  | Improvement | Recopilación concesiones | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW04 2020
|  |  |  | Target | Extracto de las concesiones de los archivos de avisos
22 | CW04 2020 | Software |  | Improvement | Cuestionario ronda FOD | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW06 2020
|  |  |  | Target | Dejar constancia de la correcta realización del informe FOD diario y recopilar las incidencias acumuladas
23 | CW06 2020 | Software |  | Improvement | Software customer needs improvements | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW06 2020
|  |  |  | Target | Facilitar a cliente la demanda de mejoras en el servicio a través de un sistema de solicitud, visualización y envío de estas.
24 | CW08 2020 | Software |  | Improvement | Herramienta Auditoria TLB | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW08 2020
|  |  |  | Target | Comprobar que se cumple con las Golden Rules de eTLB
25 | CW09 2020 | Software |  | Improvement | Creación de base de datos para la gestión de perfiles. | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW11 2020
|  |  |  | Target | Agilización y mayor control de los perfiles disponibles en el servicio así como las habilidades del personal para una distribución de turnos y trabajos óptima.
26 | CW10 2020 | Software |  | Improvement | Service follow-up | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW16 2020
|  |  |  | Target | Seguimiento del servicio (cumplimiento de deliverables)
27 | CW11 2020 | Working process |  | Improvement | Flujo de documentación | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW16 2020
|  |  |  | Target | Aclaración de los procesos y mejorar el control de la documentación
28 | CW13 2020 | Software |  | Improvement | Nueva Masterlist PPS | Miguel García Ruíz | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Mayor facilidad en la edición de datos y aumento de las funciones
29 | CW13 2020 | Software |  | Improvement | Software unificado multifunción para avisos | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW17 2020
|  |  |  | Target | Evitar duplicidad de información, mejora de la generación de avisos (correcta cumplimentación de los datos)
30 | CW16 2020 | Software |  | Improvement | Revisión Checklist Process Confirming | Ana Carrasco Naranjo | CLOSED | CW21 2020
|  |  |  | Target | Revisión de preguntas, formulación del archivo y formato.
31 | CW17 2020 | Software |  | Improvement | Nuevo Cuadrante Unificado del Servicio | Miguel García Ruíz Pedro Alonso Fernández | BLOCKED
|  |  |  | Target | Unificar los diferentes cuadrantes en uno único, incorporando filtros, edición automática de información, etc
32 | CW18 2020 | Software |  | Improvement | Base de datos para PFR | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW18 2020
|  |  |  | Target | Añadir funcionalidad al Service Follow-up para generar BBDD de PFR solicitadas por cliente
33 | CW18 2020 | Software |  | Improvement | Implantación Microsoft Teams | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW18 2020
|  |  |  | Target | Reuniones telemáticas a través de las pantallas N1 con personal fuera de las instalaciones
34 | CW19 2020 | Software |  | Improvement | Base de datos de Concesiones (Instalaciones) | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW19 2020
|  |  |  | Target | Añadir funcionalidad al Service Follow-up para generar BBDD de concesiones de los elementos instalados en avión
35 | CW19 2020 | Software |  | Improvement | Mejoras BBDD Reunion Seguimiento N1-N2 | Miguel García Ruíz | CLOSED | CW20 2020
|  |  |  | Target | Mejoras esteticas e incorporación de nuevas alertas para la reunión de seguimiento diaria
36 | CW19 2020 | Software |  | Improvement | Tabla Canibalizaciones MSN56 | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW22 2020
|  |  |  | Target | Analasis de equipos instalados en MSN56 que previamente habian sido instalaciones en otros aviones prototipo
37 | CW20 2020 | Software |  | Improvement | Punto de Control de Cambios de Equipo QSFU | Pedro Alonso Fernández | CLOSED | CW22 2020
|  |  |  | Target | Evitar incidencias como la del PPS-44, controlando equipos instalados tras la simulación de AMASIS
38 | CW21 2020 | Software |  | Improvement | Planificación de Mantenimiento | Pedro Alonso Fernández | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Herramienta para planificar el Mantenimiento entre QAM-QS, mejorando la calidad de los solapes
39 | CW22 2020 | Software |  | Improvement | Automatización de PC + OS | Miguel García Ruíz Pedro Alonso Fernández | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Automatización y unificación de los archivos de auditorias (Process Confirming y Operational Surveillance)
40 | CW22 2020 | Software |  | Improvement | Herramienta SAR29 | Pedro Alonso Fernández | IN PROGRESS
|  |  |  | Target | Herramienta para importar PDF de SAR29, analizarlos y calcular envejecimientos de los diferentes elementos de las hélices

## Risk Management
| CONTINUOUS SERVICE INSPECTION RISKS MANAGEMENT | [13 empty] | CSI NUMBER |  |  |  | DATE | REV
[15 empty] | CSI-MVADS0XXX |  |  |  | 2022-09-20 | A
CUSTOMER |  | SITE | SERVICE | [10 empty] | WORK SPECIFICATION |  |  |  |  | PROGRAMS
AIRBUS DEFENCE & SPACE |  | FAL A400M | A400M QUALITY INSPECTION ACTIVITIES TOQMK1 WP2: QUALITY INSPECTION ACTIVITIES FLIGHT TEST CENTER | [10 empty] | TAQ-A4-CD-19-0001-D |  |  |  |  | A400M
| AMFE |  | Título: XXXX |  | Responsable: XXXX | [5 empty] | Fecha Creación: | 2019-10-02
|  |  | Código: AMFE.AA.XX | [7 empty] | Fecha Actualización: | 2020-01-15
Descripción |  |  |  |  | Valoración Previa a las Acciones |  |  | Priorización |  | Descripción de Acciones |  |  |  |  | Valoración Tras las Acciones (Control de efectividad) |  |  | Priorización
Fallo Potencial / Riesgo | Fecha de detección | Efecto del Fallo | Causa del Fallo | Controles Actuales | Gravedad | Ocurrencia | Detección | NPR | Priorización | Nº Acción | Acciones propuestas | Responsable | Fecha planificada | Fecha de cierre | Gravedad | Ocurrencia | Detección | NPR2 | Priorización. | Obs.
Falta de criterio ronda FOD/HK | 2019-11-29 | DIM / FOD | No actulizacion del LAYOUT | · Ronda de FOD / HK · Falta de estandarización del porceso | 9 | 7 | 3 | 189 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 1 | · Estandarización del proceso | Alejandro Millan Guillermo Rodríguez | CW52 | CW45 | 8 | 5 | 2 | 80 | No se requiere ninguna acción
Falta de Planificación de trabajo sin ventana para el equipo de trabajo. | 2019-11-29 | Limitación/retrasos de operativa de aviones. No conseguir los hitos planificados. Riesgo potencial de apertura de nuevas No conformidades | Planificacion no alineada entre departamentos. | · No estan definidos controles actuales. | 7 | 5 | 2 | 70 | No se requiere ninguna acción | 2 | · Definir Competencias · Estandarización del proceso | Ángel Santana | --- |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
No cumplir con los recursos necesarios para dar soporte al servicio | 2019-11-29 | No poder sacar todo el trabajo planificado | · Picos de trabajos · Inidencias no planificadas · Recursos insuficientes (bajas, licencias o vacaciones) | · Actualización del cuadrante · Ampliación de jornada · Cesión de recursos | 5 | 6 | 4 | 120 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 3 | · Planificación alineada con las campañas (previsión) · Planificación alineadas de los descansos (previsión) · Cesión de recursos (otras áreas) · Actualización SW cuadrante. | QAM | CW40 | CW40 | 5 | 2 | 4 | 40 | No se requiere ninguna acción
Perfil de O2 | 2019-12-12 | Limitación/retrasos de operativa de aviones | · Falta de perfiles · Requisitos del perfil dependientes de una formacón especifica del cliente y experiencia sobre el propio sercicio /programa. | · No estan definidos controles actuales. | 4 | 4 | 2 | 32 | No se requiere ninguna acción | 4 | · Definir numero necesario de inspectores de calidad con perfil O2 · Incluir la Skillmatrix en el cuadrante · Definir / consultar requisitos para la asignación especifica de cada perfil. · Lanzar plan de formacion para adecuar el perfil a los operarios y al servicio. · Definir perfiles minimos para cada turno / cuadrante. | Ángel Santana | CW23 | CW15 | 2 | 2 | 1 | 4 | No se requiere ninguna acción | 20/09/2019: Reunión CIT. (I. Ceña) J. Osorio.
Posible cambio de Microsoft office a Google | 2020-01-24 | Inutilización de todas las macros 9 | Implementación/decisión de Airbus | No existen controles actuales | 9 | 3 | 9 | 243 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 5 | Solicitar a IT información del proceso Evaluar posibles formaciones del uso de nuevas aplicaciones y lenguaje de programación. Lanzar Plan de contigencia / acciones. | Miguel Garcia y Pedro Alonso | CW13 | CW12 | 9 | 10 | 5 | 450 | Es necesario evaluar y tomar acciones | Reabrimos el punto por indice NPR Superior a 100.
No existe proceso/procedimiento de impresión de IT's para MSN004 / MS006 | 2020-01-24 | Trabajar con WO desactualziadas. Retrasos por tener que imprimir en el momento del trabajo las IT's. | No esta definido la responsabilidad / flujo de impresión. | El operario solicita las IT's previo a realizar el trabajo. | 10 | 6 | 8 | 480 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 6 | 1. Realizar flujo/procedimiento de impresión de la documentación. (Importante definir plazos de impresión) 2. Lanzar formación para compartir el procedimiento. 3. Supervisar en las N1-N2 TRIGO. | Francis Molina (QAM's) Pedro Alonso & Miguel García (Quality Improvement) | CW23 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
No existen proceso/procedimineto para el archivo de la documentación (WO). | 2020-02-21 | La documentación puede desordenarse/perderse. | No existe procedimiento / no esta definida la responsabildiad. | No existen controles actuales | 2 | 7 | 9 | 126 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 7 | 1. Realizar flujo/procedmiento del archivo y gestión de la documentación. 2. Incluir batería de preguntas en el process confirming sobre el flujograma. (Procedimiento) 3. Incluir batería de preguntas en el operational surveillance sobre la aplicación del flujograma. (Proceso) | Pedro Alonso & Ana Carrasco (Quality Improvement) | CW23 | CW21 | 2 | 6 | 2 | 24 | No se requiere ninguna acción
No se capturan los numero de series despues del cambio de equipo. | 2020-02-21 | Configuración de avión no actualizada | No se exige en aviones prototipos, pero si en el MSN056. | CCMD envia un reporte semanal (CAIR) y el QAM lo regulariza. | 6 | 6 | 3 | 108 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 8 | Charla informativa para recordar la importancia de regularizar el SN tras el cambio del equipo. | Pedro Alonso | CW25 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Reaperura del punto por falta de eficacia: Falta de Planificación de trabajo sin ventana para el equipo de calidad, especialmente para WP o hitos especiales. | 2020-02-21 | Limitación/retrasos de operativa de aviones. No conseguir los hitos planificados. Riesgo potencial de apertura de nuevas No conformidades | Durante la planificación de tareas especiales y/o wp no se invita a calidad y no se tienen en cuenta las tareas parelelas del equipo de calidad. | Reunión de planificación | 7 | 5 | 2 | 70 | No se requiere ninguna acción | 9 | 1. Definir reunión para la planificación de tareas de los diferentes equipos posterior a la reunión de planing de los jueves y/o WP o Hitos especiales. 2. Solicitar al equipo OWNER que compartan las minutias de la reunion de planing. 3. Compartir el planing de mantenimiento que no se tiene en cuenta. | Francis Molina | CW25 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Desglose subtask puntos eTLB | 2020-04-24 | Confusión y pérdida de tiempo | No está estandarizado quien debe desglosar las subtask de eTLB al lanzar los trabajos | No están definidos controles actuales. | 6 | 5 | 4 | 120 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 10 | Definir nuevo procedimiento de impresión de trabajos | Carlos Parra | CW22 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Pérdida de calidad en los trabajos | 2020-04-24 | Presion ante los blue collards/inspectores por parte del Owner | Al dirigirse el Owner directamente al blue collard, aunmenta la presion y rapidez pero genera una pérdida de calidad | Mando intermedio | 3 | 9 | 2 | 54 | No se requiere ninguna acción | 11 | Establecer criterios de actuacion entre Owners, ATMs y Blue Collards. Definición de flujo de comunicación de instrucciones | Carlos Parra | CW22 | CW21 | 3 | 3 | 2 | 18 | No se requiere ninguna acción | No es necesario establecer acciones
Escapes en el Servicio de Calidad por falta de conocimiento de la WS | 2020-04-24 | Escapes de Calidad que pueden derivar en PPS / Falta de Cumplimentación de Herramientas por no conocer nuestros Deliverables | Desconocimiento de los Deliverables de la WS y de los tiempos que debemos de cumplir | Dentro de Quality Service Follow-Up, se controla que los tiempos se cumplan, pero los resposanbles desconocen los tiempos que deben de cumplir | 9 | 7 | 5 | 315 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 12 | Creación de tabla Anexa a las Deliverables de la WS (resumiendo objetivos del deliverable + tiempos a cumplir) + awareness session presencial para explicar todos y cada uno de los Deliverables a los responsables de Calidad, ademas de explicar cumplimentación de Deliverables/Incidencias del Servicio en el QSFU Reunión para la revision de KPIs y toma de acciones para los escapes previa a la entrega de los KPIs a cliente (la segunda semana de cada mes) | Pedro Alonso Angel Santana | CW25 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Incidencias en la implanación del plan de acciones / contingencias de la implementación de Google Suite en AIRBUS. | 2020-04-24 | Retrasos en implantación de Google Suite en la funcionalidad del servico. | Desconocimiento del alcance / objeto de Google suite en la funcionalidad de las herramientas de gestión de TRIGO. | Lanzado plan de contingencia para establecer acciones de implantación. | 9 | 10 | 5 | 450 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 13 | 1. Lanzar/planifcar/realizar formación en Java Script para concoer el entorno y comenzar la migración de las herramientas. 2. Actulizar la lista de herramientas y marcar prioridades de la importancia de las herramientas desarrolladas para comenzar el desarrollo estas. | Pedro Alonso Miguel García | CW45 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Realizacion de la prueba erronea por falta de documentacion | 2020-04-24 | Pérdida de tiempo y/o calidad del trabajo por falta de documentación | ME no asocia la documentacion de la WO en aquellas SI que requieren la realizacion de un test posterior | No existen controles actuales | 8 | 4 | 8 | 256 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 14 | Tratar de definir con ME un nuevo método de lanzamiento de documentación. Incluyendo para cada SI la WO la prueba asociada | Alejandro Millan & Francisco Molina | CW25 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Pérdida de información al transcribir a eTLB los trabajos a realizar | 2020-04-24 | Produce retrasos y pérdida de informacion al depender un correo electronico que puede perderse con los buzones departamentales llegando incluso a obviar trabajos a realizar antes de operaciones de avión | Transmision de informacion para transcribir los trabajos en eTLB tras recepción de correo con WO/Op. Por parte de CP. | No existen controles actuales | 6 | 6 | 8 | 288 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 15 | Creación de BBDD con toda la información que nos manda por correo CP. Esta BBDD incluiría: WO, Op, Punto TLB, Fecha de último correo, Fecha transcripción a TLB, Fecha impresión Documentación | Pedro Alonso | CW26 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Falta de autonomia para el manejo de la herramienta necesario para abrir PPS por gran parte de la plantilla TRIGO | 2020-04-24 | La apertura y gestión de los PPS recaen siempre sobre las mismas personas. Retrasos en la entrega de PPS | Un amplio porcentaje de los empleados de la empresa no conoce la herramienta de PPS | No existen controles actuales | 3 | 5 | 2 | 30 | No se requiere ninguna acción | 16 | Impartir la formación para que todo el mundo conozca la herramienta PPS y pueda abrir uno con autonomia. | Ángel Santana | CW30 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Pérdida de informacion o escapes del servicio por falta de coordinacion entre departamentos | 2020-04-24 | Tareas sin realizar o mal realizadas por falta de coordinación | Calidad operativa y calidad de configuración no trabajan como un mismo departamento | No existen controles actuales | 9 | 3 | 9 | 243 | Es necesario evaluar y tomar acciones | 17 | Nueva reestructuración para que todo colgase de lo mismo por mucho que tenga work especification diferentes. | Ángel Santana | CW28 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
Errores de impresión de documentacion mediante SIPLA | 2020-04-24 | Cambios en la impresión de la documentacion | Poco o desconocimiento total sobre el uso de la herramienta SIPLA | No existen controles actuales | 6 | 5 | 3 | 90 | Se vigilará el riesgo. El responsable decidirá si se necesita tomar acciones | 18 | Solicitar formación de SIPLA para todos los operarios de FTC via Moodle | Carlos Meneses | CW30 |  |  |  |  | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización
No realizar una upissue en alguna ACL de la IV de pre/post flight hay una upissue |  | No se realice en la PRE/POST el trabajo requerido en la nueva actualización | Cuando salta una actualización de una ACL de la pre/post no se actualiza la IV, la IV solo se actualiza cuando ya tenemos varios cambios. Es decir, se espera a tener varias cosas que modificar para lanzar una nueva issue de la IVA | Ahora mismo, cuando hay una upissue de una ACL se pone como Remark en el texto del punto del eTLB donde se abre la pre/post | 6 | 4 | 2 | 48 | No se requiere ninguna acción | 19 | Pdte de analizar con Manuela (En su día propuse a Laura actualizar la IV con cada cambio o al menos actualizar el texto plano de SIPLA. Pero dijo que no) | [6 empty] | 0 | Valorar los tres parámetros de Priorización